Паспорт проекта

Повышение качества диспансерного наблюдения за пациентами с ВИЧ-инфекцией, получающими антиретровирусную терапию в  БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ».

Утверждаю:

Заместитель главного врача по лечебной работе

____________________________ Курина Н.В.

| Блок 1 Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: Курина Надежда Васильевна, заместитель главного врача Процесс: диспансерное наблюдение за пациентами с ВИЧ-инфекцией, получающими антиретровирусную терапию. Границы процесса: начало: контрольная явка окончание: выдача рекомендаций в последующей явке Руководитель проекта: Рябцева Наталья Сергеевна, заведующая консультативной поликлиникой Состав рабочей группы: Врач-инфекционист: Малахова Е.Е., Ясницкая М.В. медсестра поликлиники: Кондратьева С.П. Иванова Т.Г. медицинский психолог Саблина Ю.И. | Блок 2. Обоснование выбора: 1. Сохраняется рост новых случаев выявления пациентов с ВИЧ-инфекцией во всех районах УР (прирост на 695 новых случаев за 2022 год). 2. Недостаточная приверженность лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией: - доля неопределяемой вирусной нагрузки ВИЧ у получающих лечение 56.2%, - самоотмена антиретровирусной терапии в 2022 году-9,2% от получающих в текущем году. Низкая информированность пациентов изначально о возможностях антиретровирусной терапии в профилактике передачи ВИЧ-инфекции. 3. Выполнение врача несвойственной ему функции на приеме пациентов с ВИЧ-инфекцией на антиретровирусной терапии. |
| --- | --- |
| Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Полнота охвата диспансерным наблюдением пациентов с ВИЧ-инфекцией; 82,0%; 90%. Приверженность пациентов к АРВТ (доля неопределяемых вирусных нагрузок ВИЧ); 56,2%; 90%. Доля пациентов, которым лечебно-диагностические мероприятия выполнены в полном объеме; 60%; 100%. Время ценности для пациента на приеме врача инфекциониста; 40%; 60%. Эффекты: 1. Наличие понятных для врачей алгоритмов и СОПов при диспансерном наблюдении пациентов с ВИЧ-инфекцией, получающих АРВТ. 2. Повышение информированности пациентов о необходимости АРВТ, лечении как профилактики. 3. Повышение удовлетворенности оказания медицинской помощи пациентами. 4. Выравнивание нагрузки между врачом и медицинской сестрой в процессе работы с пациентом, усиление роли медицинской сестры в процессе. | Блок 4. Ключевые события проекта: Ключевые события и сроки 1. Формирование паспорта проекта 20.03.2023г. 2. Открытие и подготовка проекта 28.03.2023-11.04.23 3. Диагностика и целевое состояние 11.04.23-11.05.23 4. Внедрение улучшений 11.05.23-11.06.23 5. Анализ и исправление ошибок 11.06.23-11.07.23 6. Закрепление результатов и закрытие проекта 11.07.2023г.-20.08.2023 |

Приложение 5

к распоряжению МЗ УР

от 27 декабря 2021г.  № 1717

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач БУЗ УР «СПИД и ИЗ МЗ УР»

О.Б. Горбунов    / Ф.И.О.

От 21 августа 2023г. №_____

Решение о закрытии проекта*

| Проект: | Повышение качества диспансерного наблюдения за пациентами с ВИЧ-инфекцией, получающими антиретровирусную терапию в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ». |
| --- | --- |
| Заказчик проекта: | Курина Надежда Васильевна, заместитель главного врача |
| Руководитель проекта: | Рябцева Наталья Сергеевна, заведующая консультативной поликлиникой |
| Команда проекта: | Врач-инфекционист: Малахова Е.Е., Ясницкая М.В. медсестра поликлиники: Кондратьева С.П. Иванова Т.Г. медицинский психолог Саблина Ю.И. |
| Сроки реализации проекта: | С 20.03.2023г. по 21.08.2023г. |

Показатели проекта

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Текущее значение (на момент открытия проекта) | Целевое значение | Достигнутое значение (на момент закрытия проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват диспансерным наблюдением пациентов с ВИЧ-инфекцией | % | 82,0% | 90% | 90% |
| Приверженность пациентов к АРВТ (доля неопределяемых вирусных нагрузок ВИЧ) | % | 56,2% | 90% | 72,3% |
| Доля пациентов, которым лечебно-диагностические мероприятия выполнены в полном объеме | % | 60% | 95% | 90% |
| Время ценности для пациента на приеме врача инфекциониста | % | 40% | 60% | 60% |

Внедрены стандарты

| № п/п | Форма стандарта | Наименование стандарта | Сотрудники, применяющие стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №1 | Алгоритм первичного приема пациента с ВИЧ-инфекцией. | Врач-инфекционист |
| 2 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №2 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией назначение АРВТ без иммуносупрессии. | Врач-инфекционист |
| 3 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №3 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией, назначение АРВТ с наличием иммуносупрессии (СД4 менее 350). | Врач-инфекционист |
| 4 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №4 | Алгоритм повторного приема пациента с ВИЧ-инфекцией, нуждающегося в химиопрофилактике туберкулеза | Врач-инфекционист |
| 5 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №5 | Алгоритм повторного приема пациента с ВИЧ-инфекцией, с иммуносупрессией СД 4 менее 200 | Врач-инфекционист |
| 6 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №6 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией, продолжение АРВТ с наличием иммуносупрессии (СД4 менее 350). | Врач-инфекционист |
| 7 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №7 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией, продолжающего принимать АРВТ без иммуносупрессии. | Врач-инфекционист |
| 8 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №8 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией, отказ пациента от АРВТ без иммуносупрессии. | Врач-инфекционист |
| 9 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №9 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией, в связи с отказом от АРВТ с наличием иммуносупрессии (СД4 менее 350). | Врач-инфекционист |
| 10 | Шаблон диспансерного осмотра в РТ МИС | Прием пациента с ВИЧ-инфекцией | Врач-инфекционист |

*- предоставляется по итогам закрытия проекта официально в Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи на электронный адрес: tvb.rmiac18@mail.ru

Приложение 6

к распоряжению МЗ УР

от 27 декабря 2021г.  № 1717

Форма

Информация о мерах поддержки рабочей группы в рамках реализации проекта *

Наименование проекта: Повышение качества диспансерного наблюдения за пациентами с ВИЧ-инфекцией, получающими антиретровирусную терапию в  БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ».

Даты реализации проекта с 20.03.2023г по 21.08.2023г.

| № п/п | Наименование мероприятий по стимулированию персонала (возможны дополнения) | Каким документом предусмотрен механизм** | Количество сотрудников, охваченных мероприятиями по стимулированию персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальное стимулирование |  |  |
| 1.1 | стимулирующие выплаты |  |  |
| 1.2 | премирование из внебюджетных фондов |  |  |
| 1.3 | предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска |  |  |
| 1.4 | Другое |  |  |
| 2 | Нематериальное стимулирование |  |  |
| 2.1 | награждение Почетной грамотой |  |  |
| 2.2 | объявление благодарности |  |  |
| 2.3 | устная похвала от руководителя организации (с глазу на глаз, на совещании, итоговом собрании, «Публичное спасибо», благодарность на сайте организации) | Коллективный договор | 6 |
| 2.4 | содействие аттестации сотрудников на более высокую квалификационную категорию | Коллективный договор | 2 |
| 2.5 | бесплатное участие в учебных семинарах и образовательных программах, в научно-практических конференциях |  |  |
| 2.6 | размещение лучших практик по реализации проекта в различных средствах массовой информации, в социальных корпоративных сетях, упоминание в информационном листе (газете, стенгазете организации) |  |  |
| 2.7 | создание доски почета (размещение фотографии сотрудника на Доске почета и в Книге почета), доски лучших практик, объявление лучшим работником месяца, квартала, года («знаменитость недели») и др. |  |  |
| 2.8 | переходящий вымпел, значок «Работник недели», «На этой неделе Я отличился» |  |  |
| 2.9 | Другое |  |  |

*  предоставляется официально в Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи по итогам закрытия проекта на электронный адрес: tvb.rmiac18@mail.ru

** - нормативный правовой акт Удмуртской Республики (указать какой), нормативный правовой акт медицинской организации (указать какой), др.