**Паспорт проекта**

**Повышение качества диспансерного наблюдения за беременными женщинами с ВИЧ-инфекцией в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ».**

 Утверждаю: Согласовано:

 Заместитель главного врача по лечебной работе РЦ ПМСП

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Курина Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Позмогова Н.П.

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1 Вовлеченные лица и рамки проекта**Заказчик проекта: Курина Надежда Васильевна, заместитель главного врачаПроцесс: диспансерное наблюдение за беременными женщинами с ВИЧ-инфекцией.Границы процесса: Начало: контрольная явка окончание: выдача рекомендаций в последующей явкеРуководитель проекта: Рябцева Наталья Сергеевна, заведующая консультативной поликлиникойСостав рабочей группы: Врач-акушер-гинеколог: Киргизова Э.З.Врач-инфекционист: Чайникова Е.И. медсестра поликлиники: Колотова Е.В. медицинский психолог Саблина Ю.И. |  **Блок 2**. **Обоснование выбора:**1. Совершенствование организации и проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение передачи ВИЧ от матери ребенку, с учетом прироста ВИЧ+ беременных в 2023 году.2. Сохраняется доля риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку:- доля неопределяемой вирусной нагрузки ВИЧ у получающих лечение 87%, - назначение АРВТ до 12 недель беременности в 65%случаев Низкая информированность женщин изначально о возможностях раннего начала антиретровирусной терапии в профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.3. Выполнение врача несвойственной ему функции на приеме пациентов с ВИЧ-инфекцией. |
| Цели и плановый эффект

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
| Полнота охвата диспансерным наблюдением беременных женщин с ВИЧ-инфекцией | 95 % | 100 % |
| Приверженность беременных женщин к АРВТ в качестве ХП (доля неопределяемых вирусных нагрузок ВИЧ к родам) | 87% | 97 % |
| Доля пациентов, которым лечебно-диагностические мероприятия выполнены в полном объеме | 80% | 98 % |
| Время ценности для пациента на приеме врача гинеколога | 40% | 60% |

**Эффекты:** 1. Наличие понятных для врачей алгоритмов и СОПов при диспансерном наблюдении беременных женщин с ВИЧ-инфекцией.2. Повышение информированности беременных женщин о ранней эффективной химиопрофилактике ВИЧ-инфекции во время беременности.3. Повышение удовлетворенности оказания медицинской помощи пациентам.4. Выравнивание нагрузки между врачом и медицинской сестрой в процессе работы с пациентом, усиление роли медицинской сестры в процессе.  |  **Блок 4. Ключевые события проекта:**Ключевые события и сроки1. Формирование паспорта проекта 23.09.2023г.2. Открытие и подготовка проекта 23.09.2023-13.10.233. Диагностика и целевое состояние 13.10.23-11.11.234. Внедрение улучшений 11.11.23-18.12.235. Анализ и исправление ошибок 18.12.23-24.01.246. Закрепление результатов и закрытие проекта 24.01.2024г.-23.02.2024г |

Приложение 5

к распоряжению МЗ УР

от 27 декабря 2021г. № 1717

 Форма

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач БУЗ УР «СПИД и ИЗ МЗ УР»

О.Б. Горбунов / Ф.И.О.

От 26 февраля 2024г. №\_\_\_\_\_

**Решение о закрытии проекта\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект:** | **Повышение качества диспансерного наблюдения за беременными женщинами с ВИЧ-инфекцией в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ».** |
| **Заказчик проекта:** | **Курина Надежда Васильевна, заместитель главного врача** |
| **Руководитель проекта:** | **Рябцева Наталья Сергеевна, заведующая консультативной поликлиникой** |
| **Команда проекта:** | **Врач-акушер-гинеколог : Киргизова Э.З. Врач-инфекционист: Чайникова Е.И.** **акушерка поликлиники: Колотова Е.В.** **медицинский психолог Саблина Ю.И.** |
| **Сроки реализации проекта:** | С 23.09.2023г. по 23.02.2027г. |

**Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Текущее значение****(на момент открытия проекта)** | **Целевое значение** | **Достигнутое значение****(на момент закрытия проекта)** |
| **Полнота охвата диспансерным наблюдением беременных женщин с ВИЧ-инфекцией** | **%** | **95 %** | **100 %** | **100%** |
| **Приверженность беременных женщин к АРВТ в качестве ХП (доля неопределяемых вирусных нагрузок ВИЧ к родам)** | **%** | **87%** | **97 %** | **97%** |
| **Доля пациентов, которым лечебно-диагностические мероприятия выполнены в полном объеме** | **%** | **80%** | **98 %** | **98%** |
| **Время ценности для пациента на приеме врача гинеколога** | **%** | **40%** | **60%** | **60%** |

**Внедрены стандарты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Форма стандарта** | **Наименование стандарта** | **Сотрудники, применяющие стандарт** |
| **1** | **Стандартная операционная процедура (СОП) врача-акушера-гинеколога** **№12** | **Алгоритм первичного приема акушером-гинекологом беременной женщины с ВИЧ-инфекцией в сроке беременности до 28 недель.** | **Врач-акушер-гинеколог** |
| **2** | **Стандартная операционная процедура (СОП) врача-акушера-гинеколога** **№13** | **Алгоритм первичного приема акушером-гинекологом беременной женщины с ВИЧ-инфекцией в сроке беременности после 28 недель** | **Врач-акушер-гинеколог** |
| **3** | **Стандартная операционная процедура (СОП) врача-акушера -гинеколога №14** | **Алгоритм повторного приема акушера- гинеколога беременной женщины с ВИЧ-инфекцией.** | **Врач-акушер-гинеколог** |
| **4** | **Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №15** | **Алгоритм приема беременной женщины с ВИЧ-инфекцией инфекциониста, назначение АРВТ без иммуносупрессии.** | **Врач-инфекционист** |
| **5** | **Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №16** | **Алгоритм приема инфекциониста беременной женщины с ВИЧ-инфекцией, получающей пожизненную АРВТ.** | **Врач-инфекционист** |
| **6** | **Стандартная операционная процедура (СОП) врача-акушера-гинеколога и инфекциониста №17** | **Схема медицинского сопровождения беременной с ВИЧ-инфекцией** | **Врач-инфекционист****Врач акушер-гинеколог** |
| **7** | **Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №18** | **Алгоритм приема беременной женщины с ВИЧ-инфекцией инфекциониста, отказ от АРВТ.** | **Врач-инфекционист** |
| **8** | **Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №19** | **Алгоритм приема беременной женщины с ВИЧ-инфекцией инфекциониста, назначение АРВТ с иммуносупрессией.** | **Врач-инфекционист**  |
| **9** | **Шаблон диспансерного осмотра в РТ МИС** | **Прием беременной женщины с ВИЧ-инфекцией** | **Врач-инфекционист****Врач акушер-гинеколог** |

\*- предоставляется по итогам закрытия проекта официально в Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи на электронный адрес: tvb.rmiac18@mail.ru

Приложение 6

к распоряжению МЗ УР

от 27 декабря 2021г. № 1717

 Форма

**Информация о мерах поддержки рабочей группы в рамках реализации проекта \***

Наименование проекта: Повышение качества диспансерного наблюдения за беременными женщинами с ВИЧ-инфекцией в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ».Даты реализации проекта с 23.09.2023г по 23.02.2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий по стимулированию персонала (возможны дополнения)** | **Каким документом предусмотрен механизм\*\*** | **Количество сотрудников, охваченных мероприятиями по стимулированию персонала** |
|
| 1 | **Материальное стимулирование** |  |  |
| 1.1 | стимулирующие выплаты |  |  |
| 1.2 | премирование из внебюджетных фондов |  |  |
| 1.3 | предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска |  |  |
| 1.4 | Другое |  |  |
| 2 | **Нематериальное стимулирование** |  |  |
| 2.1 | награждение Почетной грамотой |  |  |
| 2.2 | объявление благодарности |  |  |
| 2.3 | устная похвала от руководителя организации (с глазу на глаз, на совещании, итоговом собрании, «Публичное спасибо», благодарность на сайте организации) | Коллективный договор | 5 |
| 2.4 | содействие аттестации сотрудников на более высокую квалификационную категорию | Коллективный договор | 1 |
| 2.5 | бесплатное участие в учебных семинарах и образовательных программах, в научно-практических конференциях |  |  |
| 2.6 | размещение лучших практик по реализации проекта в различных средствах массовой информации, в социальных корпоративных сетях, упоминание в информационном листе (газете, стенгазете организации) |  |  |
| 2.7 | создание доски почета (размещение фотографии сотрудника на Доске почета и в Книге почета), доски лучших практик, объявление лучшим работником месяца, квартала, года («знаменитость недели») и др. |  |  |
| 2.8 | переходящий вымпел, значок «Работник недели», «На этой неделе Я отличился» |  |  |
| 2.9 | Другое |  |  |

**\*** предоставляется официально в Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи по итогам закрытия проекта на электронный адрес: tvb.rmiac18@mail.ru

\*\* - нормативный правовой акт Удмуртской Республики (указать какой), нормативный правовой акт медицинской организации (указать какой), др.